様式第２号（第６条関係）

工事履行報告書

| 工事名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで |  |  |
| 日付 | 平成 年 月 日（ 月分） |  |  |
| 月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備考 |
| 年 月 |  | 差 （ ） |  |
| 年 月 |  | 差 （ ） |  |
| 年 月 |  | 差 （ ） |  |
| 年 月 |  | 差 （ ） |  |
| 年 月 |  | 差 （ ） |  |
| 年 月 |  | 差 （ ） |  |
| 年 月 |  | 差 （ ） |  |
| 年 月 |  | 差 （ ） |  |
| 年 月 |  | 差 （ ） |  |
| 年 月 |  | 差 （ ） |  |
| 年 月 |  | 差 （ ） |  |
| 年 月 |  | 差 （ ） |  |
| 上記工事は２分の１以上進捗していることを確認する。 監督員 ○○○課長 氏 名 印 |  |  |  |

平成　　年　　月　　日

住　　　　所

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

（例）

様式第２号（第６条関係）

工事履行報告書

| 工事名 | ○○○○○工事 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 | 平成△△年 ４月３０日 から 平成△△年 ３月１０日まで |  |  |
| 日付 | 平成△△年１２月○○日（ １１月分） |  |  |
| 月別 | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 | 実施工程 ％ | 備考 |
| △△年 ４月 | 0.0 | 0.0 差（ 0.0 ） |  |
| 年 ５月 | 0.0 | 0.0 差（ 0.0 ） |  |
| 年 ６月 | 2.0 | 1.0 差（ 1.0 ） |  |
| 年 ７月 | 5.0 | 5.0 差（ 0.0 ） |  |
| 年 ８月 | 11.0 | 8.0 差（ 3.0 ） |  |
| 年 ９月 | 18.0 | 15.0 差（ 3.0 ） |  |
| 年１０月 | 28.0 | 33.0 差( +5.0 ） |  |
| 年１１月 | 37.0 | 51.0 差（ +14.0 ） | ＞ 50% |
| 年１２月 | 56.0 | 差 （ ） |  |
| ○○年 １月 | 77.0 | 差 （ ） |  |
| 年 ２月 | 98.0 | 差 （ ） |  |
| 年 ３月 | 100.0 | 差 （ ） |  |
| 上記工事は２分の１以上進捗していることを確認する。 監督員 ○○○課長 氏 名 印 |  |  |  |

平成　　年　　月　　日

住　　　　所

商号又は名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印